HUM-POL-002: განლაგების დასრულება და გადაბარება
სტანდარტები › სტანდარტი 39 › პოლიტიკები
პოლიტიკა · HUM-POL-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
მხარს უჭერს: 39.2
მოკლედ
· ყოველ განლაგებას აქვს წერილობითი გასვლის გეგმა, გადაბარება ან განსაზღვრული ვადა (FLD-PLN-003).
· გადაბარება შეთანხმებულია ადგილობრივ ჯანდაცვის სისტემასთან მის განხორციელებამდე.
· გადაბარების შემდეგ მომსახურების უწყვეტობა მონიტორინგდება (HUM-REG-001).
· განლაგება, რომელსაც გასვლის გეგმა არ აქვს, არ იწყება.
· დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიმართეთ დახმარებას, თუ: განლაგება მთავრდება გადაბარებისა და შეთანხმებული უწყვეტობის გარეშე.
1. მიზანი
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მომსახურება უეცრად არ შეწყდეს განლაგების დასრულებისას (39.2).
2. სფერო
	ვრცელდება
	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი

	ადგილები
	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება

	როდის
	ყოველთვის, როცა სრულდება აღწერილი საქმიანობა

	არ ვრცელდება
	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი მე-15 განყოფილებაში


3. განმარტებები
	ტერმინი
	მნიშვნელობა

	კლინიკური ხელმძღვანელი
	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს


4. საფუძვლები
ჰუმანიტარული მომსახურება ხშირად დროებითი უნდა იყოს. დაგეგმილი გასვლის გარეშე მოსახლეობა გუნდის წასვლისას მოვლის გარეშე რჩება. წერილობითი გადაბარება მომსახურების დასრულებას უსაფრთხოს ხდის.
5. პასუხისმგებლობები
	როლი
	პასუხისმგებლობა
	კომპეტენცია

	განლაგების ხელმძღვანელი
	წერს და ათანხმებს გასვლის გეგმას
	ოპერაციების დირექტორი

	ადგილობრივ ჯანდაცვის ორგანოსთან კავშირის წარმომადგენელი
	ათანხმებს გადაბარებას ადგილობრივ სისტემასთან
	განლაგების ხელმძღვანელი


6. მასალები და აღჭურვილობა
	ერთეული
	მოთხოვნა
	მდგომარეობა

	ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები
	მიმდინარე ვერსია
	შემოწმებულია გამოყენებამდე


7. უსაფრთხოება
· თუ პაციენტი პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა, შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება. გადაუდებელი მოვლა არ გადადოთ დოკუმენტაციის შევსების გამო.
8. დაწყებამდე
· დარწმუნდით, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.
9. პროცედურა
ეტაპი 1. გასვლის დაგეგმვა.
· მომსახურების დაწყებამდე დაწერეთ გასვლის გეგმა გადაბარებით ან ვადით.
მთავარი: დაგეგმილია.
ეტაპი 2. გადაბარების შეთანხმება.
· შეათანხმეთ გადაბარება ადგილობრივ ჯანდაცვის სისტემასთან და აღნუსხეთ შეთანხმება.
მთავარი: შეთანხმებულია.
ეტაპი 3. მონიტორინგი.
· თვალი ადევნეთ თითოეული გადაბარებული მომსახურების უწყვეტობას (HUM-REG-001).
მთავარი: მონიტორინგი ჩატარებულია.
10. გადაწყვეტილების წერტილები
· ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.
11. განსაკუთრებული სიტუაციები
	სიტუაცია
	მოქმედება

	არასამუშაო საათები
	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ უბნის კედელზე მითითებული მორიგე საკონტაქტო ინფორმაცია.


12. ესკალაცია
· ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.
13. მონიტორინგი
	მაჩვენებელი
	სამიზნე
	სიხშირე
	პასუხისმგებელი
	თუ არ შესრულდა

	განლაგებები შეთანხმებული გასვლის გეგმით
	100%
	ყოველკვარტალურად
	განლაგების ხელმძღვანელი
	მიმართეთ ოპერაციების დირექტორს


14. ჩანაწერები
	ჩანაწერი
	ინახება
	შენახვის ვადა

	ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი
	პაციენტის ისტორია ან უბნის საქმე
	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები


15. ტრენინგი
· პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.
16. დაკავშირებული დოკუმენტები
	ID
	სათაური
	გამოყენება

	HUM-REG-001
	გადაბარების მონიტორინგის რეგისტრი
	რეგისტრი

	FLD-PLN-003
	დასრულებისა და გადაბარების გეგმა (არსებული)
	გეგმა


17. მტკიცებულებები
	მითითება
	შენიშვნა

	E-009
	ეფუძნება Sphere-ის სახელმძღვანელოს მინიმალურ სტანდარტებს (2018), IASC-ის ექსპლუატაციისა და ძალადობის შესახებ ექვს ძირითად პრინციპს (2019) და WHO-ს გლობალურ სამოქმედო გეგმას პაციენტის უსაფრთხოებისთვის 2021–2030 წლებისთვის.

	E-006
	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.

	E-009
	ASF Expert Committee consensus.


18. ცვლილებების ისტორია
	ვერსია
	თარიღი
	რა შეიცვალა
	დამტკიცება

	1.0
	
	პირველი ვერსია
	


ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება
· Refugee & Migrant Health — Endorsement Course (H-09)
წყაროები
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
· Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)
